## Arkusz1
| Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-8) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-8) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień Ryzyka (A*B)
1 | Ryzyko projektu
1.1 | Choroba pracownika | 4 | 3 | 12 | Poprawienie środków higieny oraz środków sanitarnych | 4 | 1 | 4
[5 empty] | Edukacja prozdrowotna | 4 | 2 | 8
1.2 | Awaria sprzętu | 8 | 1 | 8 | Tworzenie backup dysków | 2 | 1 | 2
[5 empty] | Zakup sprzętu zastępczego | 2 | 1 | 2
1.3 | Procedury archiwizacyjne i reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów. | 4 | 4 | 16 | Ustalenie harmonogramów i realistycznych terminów | 4 | 2 | 8
1.4 | Znalezione błędy podaczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmongramem testów. | 2 | 4 | 8 | Zarezerwowanie dodatkowego czasu na ewentualne poprawienie błędów | 2 | 3 | 6
1.5 | Problemy komunikacyjne w zespole | 4 | 2 | 8 | Poprawianie stosunków pomiędzy pracownikami poprzez organizację spotkań integracyjnych | 4 | 1 | 4
1.6 | Klęska żywiołowa | 8 | 1 | 8 | Przejście na pracę zdalną | 2 | 1 | 2
2 | Ryzyko funkcjonalne
2.1 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu. | 4 | 2 | 8 | Bieżące składanie sprawozdnań z postępów pracy nad projektem | 4 | 1 | 4
2.2 | Brak definicji konfiguracji systemu do testów. | 2 | 4 | 8 | Ustalanie standardów testowych, które będą używane w przypadku braku definicji konfiguracji. | 2 | 4 | 8
2.3 | Błędy w testowaniu | 4 | 3 | 12 | Opracowanie dokładnego planu testów | 4 | 1 | 4
2.4 | Brak dostatecznej dokumentacji | 2 | 4 | 8 | Określenie odpowiednich standardów dokumentacji projektowej i narzędzi do zarządzania dokumentacją. | 2 | 2 | 4